## 組裝課
| 項目 | 工作事項 | Owner | create date | Due date | Status | W01 | W02 | W03 | W04 | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52 | W53
1. 產出達成率
1.1 降低待料時間
|  | 1.1.1 最佳WIP量控管 | Rachel/Jay | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  | 目前因每月可生產料號限制(取決於採購出貨需求)，待與PC討論
範例 |  | 1.1.2 建立產線排貨控管表 | Jay | 2021-01-02 | 1/E | Done | 依零件庫存.來料&整列狀況&效率進行每日人員安排 | 每日人員安排表格更新版本 | 產線排貨控管表初版建立(列出每日組裝耗費人力),現況使用此版本進行線上排貨
2. 降低退貨件數
2.1 提升外觀異常檢出
|  | 2.1.1 建立限度樣本 | Arlene | 2021-01-02 | 5/E | [5 empty] | 思考需重新規畫建立成品外觀限度樣本模式 | 無 | 無
2.2 降低混料發生
|  | 2.2.1 作業區layout | Rachel | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 人員換型號組裝需換座位，預計加入區域號碼標示 | 人員在組裝零件區以外檢到零件一律歸不知名零件 | 換批作業時須將原批次零件管空管歸回
|  | 2.2.2 最佳投料量訂定 & 控管 | Rachel/Jay | 2021-01-02 | 2/E | On-going |  |  |  | 擬定每工單進行結束退帳(料暫不退)，待下一筆投料則將前一筆餘料併入…1/29擬定，預計2/1開始測試 | 1.若急單及催料狀態，可全數投產 2.固定或備庫生產批，要排除臨時狀況備料時間，可先全數投產 3.若有同成品料號多張工單可投料，先取第一批投產 | 加入Plan tool工具(Ran製作)，節省排程時需開啟多個MES功能或表格確認時間，並且可較精確掌控後續投料量
|  | 2.3.4 座位安排規則訂定與系統化 | Jay | 2021-02-18 | 2/E | [5 empty] | 初步規劃於每日人員作業安排表加入組裝座位安排 | 實際座位已完成位置標示
| 2.3 加強混料檢出 | 外觀自動檢驗
|  | 2.3.1 FDR全測 | Queena | [6 empty] | 請RD修改軟體偵測參數，Due date：3/E
3. 提升組裝產出直通率
3.1 提升FDR良率
|  | 3.1.1 FDR機台點檢保養標準訂定 | Terry | 2021-01-02 | 1/E |  |  |  |  | 點檢清單已和品管討論並更新，待最後確定 | 季保、月保草稿已完成-->待靖雯確認 | 修改後待與靖雯討論
|  | 3.1.2 治具盤點.發包 | Arlene | 2021-01-02 | 持續進行 |  |  |  |  | 完成05SAR3.2-P治具檢測,結果PASS | 1. [2021/Q1採購每月下單計畫]需求對應的FDR治具清點完成 2. 開立17項FDR治具補量需求單,進行中 | 請總公司工程提供指定治具圖面 | 總公司已提供指定治具圖面,請兆羽更改材質中
|  | 3.1.3 治工具檢測標準手法訂定 | Terry | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 1.已建立上下板治具孔洞座標、尺寸、同心度檢測手法 2.探棒Rework可行性確認 3.探棒座的差異性與優化 4.探棒磨耗壽命追蹤 | 1.探棒夾持器實驗待工程確認後執行 2.已開始記錄探棒磨耗壽命狀況，並收集粗糙度等資訊 | 待提出
|  | 3.1.4 訂定SP彈力量測SOP | Arlene | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 已建檔,與工程進行最後確認中 | 預計2/9(二)完成,簡易SOP Word檔 | 2/17 完成,宣導單檔案
|  | 3.1.5 訂定零件阻抗量測SOP | Terry | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 確認手法與量測治具後訂定SOP | 確認手法與量測治具後訂定SOP | 已撰寫平躺治具SOP給靖雯
|  | 3.1.6 FDR機故OCAP訂定 | Terry | 2021-01-02 | 2021-03-26 |  |  |  |  | 舊機機況:輸入非中文字之造成當機列入sop 新機:移動平台無法移動，待列入sop。其他可能機況:將與JJ討論 | 收集曾發生的機況列入OCAP | 已撰寫OCAP給Liz，持續新增
|  | 3.1.7 完成治具功能檢測 | Arlene | 2021-01-02 | 4/E | [6 empty] | 待3.1.3完成後 | 待3.1.3完成後
|  | 3.1.8 阻抗不良分析 (可by型號.TP頭型.BP頭型.dimple點大小.gap大小) | Terry | 2021-02-18 | 2021-04-23 | [6 empty] | 待提出
3.2 降低成品清洗率
|  | 3.2.1 成品髒污驗證&改善 | Rachel/Jay | 2021-01-02 | 2021-03-05 | On-going |  |  |  | 1.現行作業型號挑批進行零件全洗,觀察外觀後髒汙比例 2.觀察清洗批的阻抗/彈力值變化 3.依11808503做實驗，洗TP/BP，產出良品3005pcs，需全洗(BA髒污，自動整列) | 1.保留11801303-BA/BP/SP/TP各1400pcs進行實驗(洗TP) | 1. 更換實驗型號： 11504403 2. 作業前全檢TP髒污狀況：78 pcs/1400 pcs
|  | 3.2.2 零件清洗規則訂定導入 | Jay | 2021-01-02 | 3/E | On-going |  |  |  | 依據11808503 TP清洗結果：零件前清洗有效用。預計再驗證BP & BA…Due day：2/E | 2/5備好零件，預計2/8開始實驗 | 待成品髒汙驗證結果出爐，再評估 | 實驗持續進行中。W07初步結論： 1.小量零件清洗有效 2.大量零件清洗(BA)易造成洗劑殘留 3. 整列治具會造成BA髒污
3.3 降低製程不良率
|  | 3.3.1 改善治工具降低折角率 | Morita | 2021-01-02 | - |  |  |  |  | 治工具需改善整理累計82項，已完成48項
|  | 3.3.2 盤點難做型號導入自動機作業 | Liz | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 陸續提供成品與至工具圖面供Peter評估作業可行性
|  | 3.3.3 dimple深度距離標準化 | Queena | 2021-01-02 | 4/E |  |  |  |  | 手動壓合機全型號規格訂定，Due date：2/3；自動/半自動壓合機全型號規格訂定，Due date：3/3 |  | Hovan 於2/9 提供手動壓合機規格，標示不清的部分已再請Hovan修改 | Hovan已提出 |  | 測試OK
4.提升自動機作業效率
4.1 降低待設備時間
|  | 4.1.1 建立改機SOP | Queena | 2021-01-02 | 6/E
|  | 4.1.2 建立機故處理SOP & OCAP | Queena | 2021-01-02 | 7/E
|  | 4.1.3 自動機治具壽命標準化 | Queena | 2021-01-02 | 3/E | [6 empty] | 分別開發05SDR3.3-P 機台/人工使用治具
4.2 降低換批時間
|  | 4.2.1 提升lot size (420pcs-->840pcs) | Rachel/Jay | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 自動機可作業型號治具數增加。預計與Queena討論並提出需求 | 持續提出 | 與Queena討論後，420 pcs為目前可作業最大量
4.3 降低外觀抽檢率(100% -->45%)
|  | 4.3.1 進料零件分級(A.B.C.D) |  | 2021-01-02
5. 提升新機驗證效率
5.1 機台buy off項目與程序標準化
|  | 5.1.1 建立驗機檢查表 | Queena | 2021-01-02 | 2021-03-12 |  |  |  |  | Done，驗收表單已建立並上傳至DCC，文號：FM72383
5.2 驗證批作業流程標準化
|  | 5.1.2 建立驗證管控表 | Queena | 2021-01-02 | 3/E
5.3降低驗證批零件等待時間
|  | 5.3.1 訂定新機驗證計畫(1.5M前) | Liz | 2021-01-02
6. 提升半自動壓合機OEE
6.1 降低待設備時間
|  | 6.1.1 建立改機SOP | Morita | 2021-01-02 | 3/E | [7 empty] | 文件撰寫中
|  | 6.1.2 建立機故處理OCAP | Morita | 2021-01-02 | 4/E
|  | 6.1.3 手動&半自動治具壽命標準化 | Queena | 2021-01-02 | 5/E | 銅管 & 壓棒 |  |  |  | 05 pitch銅管壽命4000+/-100 pcs；08 pitch暫定7000+/-100 pcs |  |  | 已完成0.5pitch查詢
|  | 6.1.4 BA flange 位置查詢 | Morita | 2021-02-09 | 3/E | [7 empty] | 已完成0.5pitch查詢 | 已完成0.4pitch查詢 | 已完成0.8、1.0pitch查詢
|  | 6.1.5 建立設備操作SOP | Queena
7. 提升整列率
7.1 整列治具、套環設計開發
|  | 7.1.1 評估套環製作型號priorty | Queena/Liz | 2021-01-02 | 持續進行 |  |  |  |  | 已於1/4提出5款套環需求，尚未有套環回廠
|  | 7.1.2 評估整列治具製作型號priorty | Queena/Liz | 2021-01-02 | 持續進行 |  |  |  |  | 已於1/4提出4款BA整列板需優先製作，Joseph已發包，治具尚未回廠 | 04SAR2.2-PB BA整列板需求提出 | 05SDR3.3-P BA整列治具已回廠 08SAB2.65-P BA整列板需求提出
|  | 7.1.3 套環拆裝工具開發 | Queena | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 已與Joseph討論不須拆裝工具的新式套環拆裝方式，治具已發包回廠
7.2 整列治具對照表
|  | 7.2.1 整列治具查詢表 | Ran | 2021-01-18 | 1/E |  |  |  |  | Done
8. MES系統化
| 8.1 治具管理系統 |  | Ran | 2021-01-02 | Q2
| 8.2 排程管理系統 |  | Ran | 2021-01-02 | Q4
| 8.3 倉儲管理系統 | 架構設定，倉儲設備購入 | Ran | 2021-01-02 | Q3
| 8.4 驗證針試做資訊系統化 | 投產新增 Dummy Run 功能 | Ran | 2021-01-02 | Q1 |  |  | Done
| 8.5 工單投產系統 (預開工單功能) |  | Ran | 2021-01-02 | Q3
| 8.6 FDR 作業參數導入測試條件顯示 | 8.6.1 測試條件同步HQ確認 | Jay | 2021-02-18 | 2/E | [6 empty] | 與Joseph確認後，需另外提供本洲需求規格型號及表格，供HQ填寫
|  | 8.6.2建立檢視畫面及查詢 | Ran | 2021-01-02 | Q1
| 8.7 新版Defect Code導入 | 現有 Defect Code 變更 | Queena/Ran | 2021-01-02 | Q4 |  |  |  |  | 待新版資訊 |  |  |  |  | 12.1版完成，待系統上線
| 8.8 半成檢驗機台導入 | 半成品檢驗及清洗後 TP 檢驗 | Ran | 2021-01-28 | Q2 | [5 empty] | 評估報告產生
| 8.9 功能性清洗及髒污清洗站點建置 | 系統清洗條件訂定 | Ran | 2021-01-29 | 2021-03-26 | [6 empty] | 系統架構確認及制定 | [6 empty] | 系統上線
| 8.10 外觀異常項目列印標籤 | 外觀各異常零件自動列印標籤 | Ran | 2021-01-29 | Q2 | [6 empty] | Push 標籤機請購及進機時程確認 | 標籤格式設定
| 8.11 dimple深度距離系統化 |  | Queena/Ran
9. 探針自製驗證
9.1 提升驗證效率
|  | 9.1.1訂定驗證針標準作業流程 | Jay | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 目前已區分自製&外購標準流程，待文件化 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中
|  | 9.1.2 訂定各站標準作業時間 | Jay | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 已有大部分站點時間資料，待文件化 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中
|  | 9.1.3 製訂工程實驗單 | Jay | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 已與Jocelyn討論表單欄位需求並試run 1個月。QC尚有部分問題須修改，待修改後將與Ran討論系統化 | 待Jocelyn回覆修改點 | 待Jocelyn回覆修改點 | 待Jocelyn回覆修改點
|  | 9.1.4 訂定異常OCAP | Jay | 2021-01-02 | 4/E |  |  |  |  | 已有異常處置know how，待文件化 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中 | 文件撰寫中
9.2 提升驗證品質
|  | 9.3.1 零件製程品質管控(後製程.CNC) | Jay | 2021-01-02 | Q1 |  |  |  |  | 目前暫定CNC自製零件來料時量測阻抗值，以卡控零件品質。 | rule定義中 | rule定義中 | rule定義中
10. 降低作業cycle time
10.1 降低異常處置時間
10.1.1 建立各站異常OCAP
|  | -壓合站 | Morita/Queena | 2021-01-02 | 3/E |  |  |  |  | 累積至W04完成7項異常處置流程
|  | -FDR站 | Arlene/Terry | 2021-01-02 | 2/E |  |  |  |  | 討論中 | 有初步手法,定義流程中 | 流程建立中 | 流程建立中
11. 人員認證通過率
| 11.1 訂定認證項目與標準 |  | Liz/各站Owner | 2021-01-02 | 1/E
| 11.2 認證執行 |  | 各站Owner | 2021-01-02 | 4/E
12. 庫存管理
|  | 12.1 BP倉庫存每月需30K處理完成 | Rachel | 2021-01-19 | - |  |  |  |  | 1/13-1/29新增31149pcs工程確認報廢(資料待整理)
|  | 12.2 BP倉>180天零庫存 | Rachel | 2021-01-19 | 10/E | [5 empty] | 大於200天共89批，其中報廢64批 |  |  | 持續進行中 | 持續進行中
|  | 12.3 BD倉>7D 零庫存 | Rachel | 2021-02-18 | 持續進行 | [9 empty] | 預計3/1-3/13完成庫齡>7D且超過100pcs成品調撥
|  | 12.4 BA.AD倉小批量庫存(<150pcs)處置確認 | Rachel | 2021-02-18 | 2/E | [9 empty] | PC回覆要查詢零件對應的成品針料號 |  | 無版本零件報廢351.2K (AD倉329.6K/21.6K)
20. Other
| 20.1 ECR 變更導入 |  | all | 2021-01-21 | [5 empty] | Queena： 1.FDR新機導入 2.半自動壓合機新機導入 3.自動壓合機2.0導入 4.併批原則變更 5.壓合打點針R角變更
| 改善組裝製程能力 |  |  |  |  | 1.降低零件批間的差異性-新增＆訂定零件進料阻抗量測、訂定零件阻抗不佳清洗規則 2.訂定各型號最佳Dimple規格 3.降低FDR機台間量測差異-訂定標準阻抗使用SOP
| 改善組裝製程能力 |  |  |  |  | 1.降低成品尺寸量測誤差-導入自動機量測 2.降低成品偏擺超規數量-訂定偏擺量測SOP/依不同成品型號訂定偏擺標準
| 治具改善 | 轉接環變更夾爪式轉接環 | Queena | 2021-03-17

## 附件1.1.2
MFG | Day | Night | 包裝入庫日 | SOD | 料號 | 規格 | 產品類型 | Dimple | 機台類別 |  |  | 數量 | Actual | 整列狀況 |  |  |  |  | 組裝人力 | 備註
[9 empty] | 手動 | 半自動 | 自動 |  |  | TP | BP | BA | SP | 整列治具 可整數量
2021-01-09 | V |  | 2021-01-08 | 2021-01-15 | 10200400403 | 04SAR4.8 | 訂單需求 | 圓針 | 0.5 |  |  | 1000
2021-01-09 | V |  | 2021-01-08 |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2500 |  |  | V | V | V | 2520 | 0
2021-01-09 | V |  | 2021-01-09 |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB |  | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  |  | 1.7 | 庫存有80K
2021-01-09 | V |  | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 1020050075M | 05SDB3.2 |  | 圓針 | 2 |  |  | 4000 |  | V | V | V | V | 840 | 3.16 | TP*30K待IQC檢驗入庫(外購零件)
2021-01-09 | V |  | 2021-01-12 |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 2 |  |  | 4000 |  | V | V | V | V | 840 | 3.16
2021-01-09 | V |  | 2021-01-07 | 2021-01-11 | 11302803 | 03SAB3.5-P |  | 圓針 | 2 |  |  | 2700 | [6 empty] | 2.7
[9 empty] | 8.5 | 0 | 0 | 15900 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 10.72 | 0
2021-01-11 | V |  | 2021-01-12 |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 2 | 2 |  | 9000 |  | V | V | V | V | 5040 | 3.96 |  | 提前作業
2021-01-11 | V |  | 2021-01-15 |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2000 |  |  | V | V | V | 2520 |  | 庫存有5K(TP*30K待IQC檢驗入庫)(自製零件) | 2480
2021-01-11 | V |  | 2021-01-15 |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB |  | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  |  | 1.7 | 庫存有80K | 1848
2021-01-11 | V |  | 2021-01-11 |  | 11501202 | 05SCB3.6 |  | 圓針 |  | 1 |  | 1000 |  |  | V | V |  |  | 1 | 庫存有10K | 440
2021-01-11 | V |  | 2021-01-15 |  | 10200801201 | 08DAR4.9 | 訂單需求 | 雙動 | 1 |  |  | 300 | [6 empty] | 0.3 |  | 320
2021-01-11 | V |  | 2021-01-15 |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 |  |  | 1 | 1500 |  | V | V | V | V | 5040 |  |  | X2驗證中
2021-01-11 | V |  | 2021-01-22 |  | 11800702 | 08SAB3.6 |  | 圓針 | 0.5 |  |  | 800 | [6 empty] | 0.8 |  | 646
2021-01-11 | V |  | 2021-01-20 |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 1.5 |  |  | 3400 |  | V | V | V | V | 23520 |  |  | 4100
2021-01-11 |  | V | 2021-01-15 |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 1619 | 05SDB3.2
2021-01-11 |  | V | 2021-01-15 |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB |  | 平針 | 1 |  |  | 500 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 781 | 03SAB3.5-P
2021-01-11 |  | V | 2021-01-15 |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 2 |  | 1 | 1500 |  | V | V | V | V | 1680 |  |  | X2驗證中
2021-01-11 |  | V | 2021-01-20 |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 1 |  |  | 500 |  | V | V | V | V | 23520 |  | 庫存有5K(TP*30K待IQC檢驗入庫)(自製零件)
[9 empty] | 12 | 3 | 2 | 22700 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61320 | 8.76 | 0
2021-01-12 | V |  | 2021-01-20 |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 1.5 |  |  | 4000 |  | V | V | V | V | 23520
2021-01-12 | V |  | 2021-01-15 |  | 10200801201 | 08DAR4.9 | 訂單需求 | 雙動 | 1 |  |  | 900 | [6 empty] | 0.9
2021-01-12 | V |  | 2021-01-11 |  | 11501202 | 05SCB3.6 |  | 圓針 |  | 1 |  | 1000 |  |  | V | V |  |  | 1 | 庫存有10K
2021-01-12 | V |  | 2021-01-11 |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ |  | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 2520
2021-01-12 | V |  | 2021-01-15 |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB |  | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  |  | 1.7 | 庫存有80K
2021-01-12 | V |  |  |  | 1020050075C | 05SAR3.2-P |  | 圓針 | 1 | 1.5 |  | 4500 |  |  | V | V |  | 1680 | 2.82
2021-01-12 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 1 | 1 | 2500 |  | V | V | V | V | 840 | 1.66 |  | 預計1/12一早IQC供料
2021-01-12 |  | V |  |  | 1020050075C | 05SAR3.2-P |  | 圓針 |  | 2 |  | 1000 |  |  | V | V |  | 840 | 0.16
2021-01-12 |  | V |  |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 2 |  |  | 1000 |  | V | V | V | V | 23520
2021-01-12 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ |  | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 2520
2021-01-12 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB |  | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  |  | 0.5
2021-01-12 | [8 empty] | 6.5 | 3.5 | 1 | 19800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28560 | 8.08 | 0
2021-01-13 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V |  | 2.2 |  |  | 2343
2021-01-13 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 3400 |  |  | V | V |  | 2520 | 0.88 |  |  | 3229
2021-01-13 | V |  |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 1 | 1 | 4000 |  | V | V | V | V | 1680 | 2.32 |  |  | 8553
2021-01-13 | V |  |  |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 2 |  |  | 4000 |  | V | V | V | V | 23520 |  |  |  | 6852
2021-01-13 | V |  |  |  | 11501202 | 05SCB3.6 | 備庫需求 | 圓針 |  | 1 |  | 1000 |  |  | V | V |  | 840 | 0.16 | 庫存有10K |  | 927
2021-01-13 | V |  |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2000 |  |  | V | V |  | 840 | 1.16 |  | 1/13 早上IQC須供料
2021-01-13 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 840
2021-01-13 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 2520
2021-01-13 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 500 |  |  | V | V |  |  | 0.5
2021-01-13 |  | V |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 1 |  | 1000 |  | V | V | V | V | 1680
2021-01-13 | [8 empty] | 7 | 2 | 1 | 19100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29400 | 6.72 | 0
2021-01-14 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 840 | 1.36 |  | 11406503 BP為後製程異常BP嫌疑批共3批無法投料(影響30K)，剩餘1批可投產
2021-01-14 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 3400 | 3103 |  | V | V |  | 1680 | 1.72
2021-01-14 | V |  |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 |  | 1 | 2 | 3000 | 2577 | V | V | V | V | 1680 | 0.66
2021-01-14 | V |  |  |  | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 0.5 |  |  | 1000 | 1920 | V | V | V | V | 1000 | 0
2021-01-14 | V |  |  |  | 11501202 | 05SCB3.6 | 備庫需求 | 圓針 |  | 2 |  | 3000 | 3125 |  | V | V |  | 840 | 2.16 | 庫存有10K
2021-01-14 | V |  |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2000 | 2111 |  | V | V |  | 840 | 1.16
2021-01-14 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 11423101 | 04SCB4.15-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1000 | 592 | [5 empty] | 1 |  | 提前作業，1/14早上投產
2021-01-14 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 11302603 | 03SAB4.3-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1 |  | 提前作業，1/14早上領料
2021-01-14 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 500 | 0
2021-01-14 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 500 | 0
2021-01-14 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 500 |  |  | V | V |  |  | 0.5
2021-01-14 | [11 empty] | 18100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 9.06 | 0
2021-01-15 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-22 | P0M04000016-0 | 04SAB3.3-F | 訂單需求 | 圓針 | 0.5 |  |  | 600 | [6 empty] | 0.6 |  | PC追加，1/15領料&投產
2021-01-15 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 1680 | 0.52 |  | 試做pass，1/15早上投產
2021-01-15 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  |  | 1.7 |  | CNC來料，BP零件阻抗量 測確認後方可投料
2021-01-15 | V |  |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 |  | 1 | 1 | 3000 |  | V | V | V | V | 1680 | 1.32 |  | TP 毛邊下午release，1/15早上投料
[5 empty] | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 固定生產 | 圓針 | 1 |  |  | 2000 |  |  | V | V |  | 840
2021-01-15 | V |  |  |  | 11501202 | 05SCB3.6 | 備庫需求 | 圓針 | 0.5 | 2 |  | 3000 |  |  | V | V |  | 840 | 2.16 | 庫存有10K
2021-01-15 | V |  |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2000 |  |  | V | V |  | 840 | 1.16
2021-01-15 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 11302603 | 03SAB4.3-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1300 | [6 empty] | 1.3
2021-01-15 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 500 | 0
2021-01-15 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 500 | 0
2021-01-15 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 500 |  |  | V | V |  |  | 0.5
2021-01-15 |  | V |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 1 | 1 | 1200 |  | V | V | V | V | 1680
2021-01-15 | [11 empty] | 18500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 8.76 | 0
2021-01-16 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 1680 | 0.52
2021-01-16 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 3400 |  |  | V | V |  |  | 3.4
2021-01-16 | V |  |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 0.5 |  |  | 1000 |  |  | V | V |  | 840 | 0.16
2021-01-16 | V |  |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 2 | 1 | 6500 |  | V | V | V | V | 1680 | 4.82
2021-01-16 | V |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1600 |  |  | V | V |  | 840 | 0.76 |  | 急件! BP零件阻抗量測已PASS，待IQC 1/16早上供料
2021-01-16 | V |  | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 11302603 | 03SAB4.3-P | 訂單需求 | 圓針 | 0.5 |  |  | 600 | [6 empty] | 0.6
2021-01-16 | [11 empty] | 15300 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 10.26 | 0
2021-01-18 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 | 1618 |  | V | V | V | 1680 | 0.52 | -582
2021-01-18 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 1700 | 1063 |  | V | V |  |  | 1.7 | -637
2021-01-18 | V |  |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2000 | 1560 |  | V | V |  | 840 | 1.16 | -440
2021-01-18 | V |  |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 | 1 | 2 | 1 | 6000 | 5208 | V | V | V | V | 1680 | 4.32 | -792
2021-01-18 | V |  | 2021-01-18 |  | 11409502 | 035SAB4.3-B | 固定生產 | 圓針 | 1 |  |  | 2000 | 1211 | [5 empty] | 2 | -789
2021-01-18 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1500 | 600 | [5 empty] | 1.5 | -900
2021-01-18 | V |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 |  |  |  |  | 4066 |  | V | V |  | 1680 |  | 4066 | CNC-IQC-TP外觀異常-色差*4批(約18K)
2021-01-18 |  | V | 2021-01-18 |  | 11409502 | 035SAB4.3-B | 固定生產 | 圓針 | 1 |  |  | 500 | [6 empty] | 2 | -500
2021-01-18 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 | [7 empty] | -500
2021-01-18 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 1680 |  | -500
2021-01-18 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 840 |  | -500
2021-01-18 |  | V | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 | [6 empty] | V | V |  | 1680 |  | 0 | CNC-IQC-TP外觀異常-色差*4批(約18K)
2021-01-18 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 400 | [7 empty] | -400
2021-01-18 |  | V |  |  | 1020050075F | 05SDR3.2 | 固定生產 | 圓針 |  | 1 | 1 | 800 |  | V | V | V | V | 1680 |  | -800
2021-01-18 | [11 empty] | 18600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 13.2
2021-01-19 | V |  | 2021-01-18 |  | 11409502 | 035SAB4.3-B | 固定生產 | 圓針 | 0.5 |  |  | 1000 | [6 empty] | 1
2021-01-19 | V |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 | 5 | 2 |  | 11000 |  |  | V | V |  | 1680 | 9.32
2021-01-19 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 1 | 700 |  | V | V | V |  | 1680
2021-01-19 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1000 |  |  | V | V |  | 1680
2021-01-19 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  | 1680 | 0.02
2021-01-19 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 0.5 |  |  | 1000 |  |  | V | V | V | 840 | 0.16
2021-01-19 |  | V | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 | 3 | 2 |  | 2000 |  |  | V | V |  | 1680 | 0.32
2021-01-19 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 400 | [6 empty] | 0.4
2021-01-19 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 1 | 1000 |  | V | V | V | V | 1680
2021-01-19 | [11 empty] | 19800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7880 | 11.22
2021-01-20 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 2 | 1 |  | 5000 |  |  | V | V |  | 1680 | 3.32
2021-01-20 | V |  | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 10200801143 | 08SAR2.65 | 訂單需求 | 圓針 | 3 | 2 |  | 8000 |  |  | V | V |  | 1680 | 6.32
2021-01-20 | V |  | 2021-01-22 | 2021-01-25 | P0P04000050-0 | 04SAR3.3-PD | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 1500 |  |  | V | V | V | 2520
2021-01-20 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 2 | 1700 |  | V | V | V |  | 1680 | 0.02
2021-01-20 |  | V | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 1020050075E | 05SAR3.2-HT | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 500 |  | V | V | V | V | 1680
2021-01-20 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 4 | 1 |  | 2500 |  |  | V | V |  | 1680 | 0.82
2021-01-20 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 1 | 400 |  | V | V | V |  | 1680
2021-01-20 | [11 empty] | 19600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10920 | 10.48
2021-01-21 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 4 | 3 |  | 9000 |  |  | V | V |  | 1680 | 7.32 |  | 08平*1、05*2、03*1
2021-01-21 | V |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 1020050075E | 05SAR3.2-HT | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 2000 |  | V | V | V | V | 1680 | 0.32
2021-01-21 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 2 | 1700 |  | V | V | V |  | 1680 | 0.02
2021-01-21 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 1680 | 0.52
2021-01-21 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  | 840 | 0.86
2021-01-21 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 840
2021-01-21 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 1680
2021-01-21 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 1000 |  |  | V | V |  | 840 | 0.16
2021-01-21 |  | V | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 2 |  |  | 1000 |  | V | V | V | V | 1000 | 0
2021-01-21 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 1 | 400 |  | V | V | V |  | 1680
2021-01-21 | [11 empty] | 20000 | 0 |  |  |  |  | 13600 | 9.2
2021-01-21 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 1020080186B | 08SAB3.0-P | 訂單需求 | 圓針 | 4 | 3 |  | 9000 |  |  | V | V |  | 1680 | 7.32
2021-01-21 | V |  | 2021-01-22 | 2021-01-29 | 1020050075E | 05SAR3.2-HT | 訂單需求 | 圓針 | 1 |  |  | 2000 |  | V | V | V | V | 1680 | 0.32
2021-01-21 | V |  | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 2 | 1700 |  | V | V | V |  | 1680 | 0.02
2021-01-21 | V |  |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 2200 |  |  | V | V | V | 1680 | 0.52
2021-01-21 | V |  |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 1700 |  |  | V | V |  | 840 | 0.86
2021-01-21 |  | V |  |  | 11806103 | 08SAR3.0-P | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V |  | 840
2021-01-21 |  | V |  |  | 11406503 | 04SAR3.3-PJ | 固定生產 | 平針 | 1 |  |  | 500 |  |  | V | V | V | 1680
2021-01-21 |  | V |  |  | 11408603 | 04SAR2.2-PB | 固定生產 | 平針 | 2 |  |  | 1000 |  |  | V | V |  | 840 | 0.16
2021-01-21 |  | V | 2021-01-21 | 2021-01-25 | 11808503 | 08SAB3.6-PN | 備庫需求 | 圓針 | 2 |  |  | 1000 |  | V | V | V | V | 1000 | 0
2021-01-21 |  | V | 2021-01-19 | 2021-01-22 | 1020050075C | 05SAR3.2-P | 備庫需求 | 圓針 |  |  | 1 | 400 |  | V | V | V |  | 1680
2021-01-21 | [11 empty] | 20000 | 0 |  |  |  |  | 13600 | 9.2
Note on K35: 作者: 0
Note on K38: 作者:

## 附件2.2.2
| 日期 | 2021-02-03
料號 | 規格 | Plan - 入庫 | Plan - 調撥 | Wait Issue | 組裝 - 待作業 | 組裝 - 作業中 | 壓合 - 待作業 | 壓合 - 作業中 | Daily - 入庫 | MTD - 入庫 | Daily - 調撥 | MTD - 調撥 | 外觀產出 | 備註
11220302 | 02SAB3.6-P | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11409502 | 035SAB4.3-B | 0 | 0 | 37 | 1616 | 2294 | 240 | 2201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279
P1912010 | 035SAR2.25-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11D02903 | 035SBR3.3-P | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11409502 | 03SAB4.3-B | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外購零件，1/29到料10K
11302603 | 03SAB4.3-PA | 2600 | 0 | 1046 | 963 | 30 | 120 | 533 | 0 | 2400 | 0 | 8400 | 1597 | 自製零件，TP/BP待後製程2/1送回11K/9K
P2007040 | 03SBB3.2-P | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1702060 | 04SAB2.2-PA | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P0M04000016-0 | 04SAB3.3-F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11406303 | 04SAB3.3-PK | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11408603 | 04SAR2.2-PB | 0 | 0 | 23580 | 1354 | 291 | 30 | 910 | 0 | 1100 | 0 | 20800 | 505
P0P04000050-0 | 04SAR3.3-PD | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 2539 | 0 | 8539 | 0
11404603 | 04SAR3.3-PI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11406503 | 04SAR3.3-PJ | 4000 | 0 | 8501 | 2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 1087 | 自製零件，庫存12K
10200400403 | 04SAR4.8 | 0 | 0 | 245 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 2000 | 50
11423101 | 04SCB4.15-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11409703 | 04SCB4.85-P | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1710032 | 04SCB4.85-P | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020050075E | 05SAR3.2-HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1020050075C | 05SAR3.2-P | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 750 | 0 | 4300 | 0
11505202 | 05SAR4.3-A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11504403 | 05SAR4.3-P | 6000 | 0 | 3168 | 25 | 9265 | 0 | 1192 | 0 | 4600 | 0 | 2500 | 99 | 自製零件，庫存16K
11501202 | 05SCB3.6 | 0 | 0 | 318 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11506202 | 05SCR3.6-A | 0 | 0 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 6300 | 0
1020050075F | 05SDR3.2 | 0 | 0 | 3535 | 1793 | 2489 | 2247 | 7044 | 0 | 8762 | 0 | 12500 | 843
1020050075K | 05SDR3.3-P | 0 | 0 | 2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10200801201 | 08DAR4.9 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11801303 | 08SAB2.65-P | 0 | 5800 | 3367 | 125 | 30 | 0 | 125 | 2400 | 19029 | 5800 | 23800 | 2954
1020080186B | 08SAB3.0-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11800702 | 08SAB3.6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11807302 | 08SAB3.6-B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11804603 | 08SAB3.6-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11808503 | 08SAB3.6-PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0
11806803 | 08SAB4.85-P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P1710023 | 08SAB4.85-PD | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10200801143 | 08SAR2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1255 | 0
11806103 | 08SAR3.0-P | 0 | 0 | 157 | 0 | 3356 | 0 | 0 | 0 | 2008 | 0 | 9900 | 0
P1810021 | 08SBB4.85-A | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10200801201 | 08SDAR4.9 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外購零件，庫存4K
1020100020B | 10SAR4.46-B | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 0
查詢
重置